برنامه عملیاتی آموزش ترکیبی-تلفیقی

دانشکده پزشکی

رسالت برنامه: یادگیری ترکیبی یک روش طراحی آموزشی است که به طور راهبردی و موثر طیفی از یادگیری های حضوری و الکترونیکی را در هم تلفیق می کند. در این روش آموزشی بر دو مفهوم، تلفیق موثر فناوری های آموزشی و ایجاد تجارب یادگیری فعال برای دانشجویان تاکید می شود. هدف از یادگیری ترکیبی استفاده از مزایای هر دو روش یادگیری حضوری و مجازی برای ایجاد یک تجربه یادگیری انعطاف پذیر و موثر می باشد.

نقاط قوت:

- انعطاف‌پذیری در یادگیری: امکان دسترسی به محتوا در هر زمان و مکان برای دانشجویان پزشکی با برنامه‌های بالینی فشرده

- بهبود کیفیت یادگیری نظری: استفاده از ویدیوها، شبیه‌سازها و محتوای چندرسانه‌ای برای درک بهتر مباحث تئوری

- افزایش تعامل مدرس و دانشجو: بهره‌گیری از سامانه‌های مدیریت یادگیری (LMS) و انجمن‌های آنلاین برای تداوم ارتباط آموزشی

- صرفه‌جویی در زمان و منابع: کاهش نیاز به حضور فیزیکی و استفاده بهینه از فضاها و امکانات آموزشی

- پشتیبانی از یادگیری خودمحور و مادام‌العمر: تقویت مهارت‌های یادگیری مستقل در دانشجویان پزشکی

- قابلیت ثبت و ارزیابی دقیق‌تر فعالیت‌ها: ردیابی عملکرد، آزمون‌های آنلاین و بازخورد سریع‌تر

نقاط ضعف:

- محدودیت در آموزش مهارت‌های بالینی و عملی: دشواری در انتقال تجربه بیمارستانی از طریق آموزش مجازی

- وابستگی به زیرساخت فناوری و اینترنت پایدار: مشکلات احتمالی در دسترسی یا کیفیت ارتباط در برخی مناطق

- کمبود مهارت‌های فناورانه در برخی اساتید یا دانشجویان

- نیاز به زمان زیاد برای طراحی محتوای الکترونیکی استاندارد

- احتمال کاهش تعاملات انسانی و ارتباط چهره‌به‌چهره در محیط آموزشی

- چالش‌های اخلاقی در آزمون‌های آنلاین (تقلب، حریم خصوصی)

فرصتها:

- توسعه ظرفیت آموزش مجازی در سطح ملی و بین‌المللی: امکان تبادل علمی با سایر دانشگاه‌های پزشکی جهان

- استفاده از فناوری‌های نوین مانند واقعیت مجازی (VR) و واقعیت افزوده (AR) برای آموزش مهارت‌های بالینی

- حمایت وزارت بهداشت در جهت گسترش آموزش ترکیبی

- افزایش جذب دانشجویان بین‌المللی و دوره‌های کوتاه‌مدت آنلاین

- ایجاد فرصت‌های پژوهشی در حوزه آموزش پزشکی دیجیتال

تهدیدها:

- مقاومت برخی اعضای هیئت علمی در برابر تغییر روش‌های سنتی آموزش

- احتمال افت کیفیت آموزش در صورت نبود نظارت و ارزیابی مستمر

- خطر نابرابری آموزشی بین دانشجویان با دسترسی متفاوت به فناوری

- فرسودگی دیجیتال (Digital fatigue) ناشی از حضور طولانی‌مدت در محیط‌های آنلاین

- رقابت با دانشگاه‌های دارای زیرساخت‌های قوی‌تر آموزش مجازی

- مشکلات مربوط به مالکیت معنوی محتواهای الکترونیکی آموزشی

هدف کلی: توسعه و نهادینه‌سازی آموزش ترکیبی در دانشکده پزشکی با هدف افزایش کیفیت آموزشی، دسترسی، و انعطاف‌پذیری یادگیری در دوره‌های علوم پایه و بالینی

|  |  | دانشکده پزشکی برنامه عملیاتی آموزش ترکیبی-تلفیقی |  |  |  |  |  | کد: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | تاريخ تدوين: 9/08/1404 |  |  |
|  |  | هدف كلي: توسعه و نهادینه‌سازی آموزش ترکیبی در دانشکده پزشکی با هدف افزایش کیفیت آموزشی، دسترسی، و انعطاف‌پذیری یادگیری در دوره‌های علوم پایه و بالینی |  |  |  |  |  | تاريخ بازنگري: - |  |  |
|  |  | هدف اختصاصي: توسعه زیرساخهای فناوری و آموزشی |  |  |  |  |  |  |  |  |
| رديف | فعاليت ها |  | زمان شروع | زمان پايان | مجری | منابع مورد نياز | شاخص ارزيابي |  | نحوه جمع آوري داده ها | ميزان پيشرفت برنامه |  |
| 1 | ارتقای زیرساخت‌های اینترنتی دانشکده |  | آذر ماه 1404 | مستمر | واحد فناوری اطلاعات با همکاری معاونت آموزشی | کارشناس IT، کابل و تجهیزات شبکه، روتر و سوییچ، بودجه خرید و نگهداری، دسترسی به اتاق سرور | میانگین سرعت اینترنت، درصد کلاس‌ها و فضاهای آموزشی دارای اتصال پایدار، میزان رضایت کاربران از کیفیت اینترنت، میزان قطعی شبکه در ماه (تعداد دفعات) |  | گزارشهای فنی واحد فناوری و نظرسنجی از کاربران |  |  |
| 2 | تجهیز کلاس‌ها و فضاهای آموزشی به ابزارهای آموزش ترکیبی (دوربین، سیستم پخش زنده، برد هوشمند و غیره) |  | - | مستمر | واحد فناوری اطلاعات با حمایت ریاست دانشکده | برد هوشمند، دوربین، میکروفون، پروژکتور، نیروی پشتیبانی فنی، بودجه خرید تجهیزات | تعداد کلاس‌های هوشمندسازی‌شده، درصد کلاس‌های دارای امکان ضبط یا پخش زنده، میانگین ساعات استفاده از تجهیزات در هفته، میزان رضایت اساتید از امکانات ترکیبی، درصد تجهیزات فعال و قابل استفاده |  | چک لیست بازدید میدانی از کلاسها و گزارش خرید و نصب تجهیزات |  |  |
| 3 | فراهم‌سازی دسترسی پایدار دانشجویان و اساتید به منابع و محتواهای آموزشی الکترونیکی |  | بهمن ماه 1404 | مستمر | واحد فناوری اطلاعات و مدیر سامانه LMS | سرور یا فضای ذخیره‌سازی، دسترسی به کتابخانه دیجیتال، نیروی پشتیبانی IT و کتابخانه، نرم‌افزار مدیریت منابع | تعداد کاربران فعال در سامانه آموزشی، تعداد منابع آموزشی بارگذاری‌شده در LMS، درصد دانشجویان دارای حساب فعال در سامانه |  | داده های آماری از سامانه و نظرسنجی |  |  |

|  |  | دانشکده پزشکی برنامه عملیاتی آموزش ترکیبی-تلفیقی |  |  |  |  |  | کد: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | تاريخ تدوين: 9/08/1404 |  |  |
|  |  | هدف كلي: توسعه و نهادینه‌سازی آموزش ترکیبی در دانشکده پزشکی با هدف افزایش کیفیت آموزشی، دسترسی، و انعطاف‌پذیری یادگیری در دوره‌های علوم پایه و بالینی |  |  |  |  |  | تاريخ بازنگري: - |  |  |
|  |  | هدف اختصاصي : توانمندسازی اعضای هیئت علمی |  |  |  |  |  |  |  |  |
| رديف | فعاليت ها |  | زمان شروع | زمان پايان | مجری | منابع مورد نياز | شاخص ارزيابي |  | نحوه جمع آوري داده ها | ميزان پيشرفت برنامه |  |
| 1 | برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای ارتقای مهارت‌های فناورانه، طراحی درس ترکیبی و ارزیابی در محیط مجازی |  |  | مستمر | مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی با همکاری واحد توسعه آموزش دانشکده | درس و مشاور آموزشی، سالن یا کلاس، ویدئوپروژکتور، لپ‌تاپ، بسته آموزشی، بودجه اجرایی | تعداد کارگاه‌های برگزارشده، درصد اعضای هیئت علمی شرکت‌کننده، میزان رضایت شرکت‌کنندگان |  | ثبت حضور و لیست شرکت‌کنندگان، فرم‌های ارزیابی پس از کارگاه |  |  |
| 2 | ایجاد گروه پشتیبانی آموزشی برای مشاوره و کمک به اساتید در تولید محتوای الکترونیکی استاندارد |  |  | مستمر | واحد فناوری اطلاعات و دانشکده EDO | نیروی پشتیبانی IT، کارشناس آموزشی EDC، تلفن و ایمیل پشتیبانی | تعداد درخواست‌های پشتیبانی پاسخ‌داده‌شده، میزان رضایت اساتید از خدمات پشتیبانی، تعداد جلسات مشاوره آموزشی برگزارشده |  | ثبت درخواست‌ها و گزارش عملکرد سامانه پشتیبانی، نظرسنجی از اساتید |  |  |
| 3 | تشویق اعضای هیئت علمی به نوآوری در روش‌های آموزش تلفیقی از طریق مشوق‌های آموزشی و پژوهشی |  |  | مستمر | معاونت آموزشی و EDO | بودجه تشویقی، فرم‌ها و دستورالعمل‌های ارزیابی، کمیته بررسی و نظارت | تعداد اساتید برگزیده در نوآوری آموزشی، تعداد طرح‌های نوآورانه در آموزش ترکیبی، درصد مشارکت در فراخوان‌های آموزشی |  | گزارش عملکرد کمیته آموزش، مستندات طرح‌های نوآورانه و فرم‌های ارزیابی عملکرد |  |  |

|  |  | دانشکده پزشکی برنامه عملیاتی آموزش ترکیبی-تلفیقی |  |  |  |  |  | کد: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | تاريخ تدوين: 9/08/1404 |  |  |
|  |  | هدف كلي: توسعه و نهادینه‌سازی آموزش ترکیبی در دانشکده پزشکی با هدف افزایش کیفیت آموزشی، دسترسی، و انعطاف‌پذیری یادگیری در دوره‌های علوم پایه و بالینی |  |  |  |  |  | تاريخ بازنگري: - |  |  |
|  |  | هدف اختصاصي : ارتقای کیفیت فرایند آموزش و یادگیری |  |  |  |  |  |  |  |  |
| رديف | فعاليت ها |  | زمان شروع | زمان پايان | مجری | منابع مورد نياز | شاخص ارزيابي |  | نحوه جمع آوري داده ها | ميزان پيشرفت برنامه |  |
| 1 | طراحی و اجرای دروس نظری و عملی منتخب به‌صورت ترکیبی (حضوری + مجازی) |  | - | مستمر | گروههای آموزشی | استاد درس، سامانه LMS، کلاس‌های مجهز، تجهیزات ضبط و پخش زنده | درصد دروس اجراشده به‌صورت ترکیبی، تعداد اساتید مجری آموزش ترکیبی، میزان رضایت دانشجویان از اجرای دروس ترکیبی |  | آمار دروس ثبت‌شده در LMS و گزارش حضور اساتید / دانشجویان |  |  |
| 2 | استفاده از ابزارهای تعاملی برای افزایش مشارکت دانشجویان در کلاس‌های آنلاین و حضوری |  | - | مهر 1401 | گروههای آموزشی با پشتیبانی EDC | نرم‌افزار LMS و افزونه‌های تعاملی، کارشناس IT، تجهیزات سخت‌افزاری | تعداد دروس دارای فعالیت تعاملی (کوییز، اتاق گفت‌وگو، تمرین آنلاین و...)، میانگین مشارکت دانشجویان در فعالیت‌های آنلاین، میزان رضایت کاربران از تعامل آموزشی |  | داده‌های سامانه LMS (تعداد فعالیت‌ها، مشارکت‌ها) و نظرسنجی رضایت دانشجویان |  |  |
| 3 | ارزیابی مستمر کیفیت آموزش ترکیبی از طریق نظرسنجی‌ها و تحلیل بازخورد دانشجویان و اساتید |  | - | مستمر | معاونت آموزشی و EDO | فرم‌های نظرسنجی، نرم‌افزار جمع‌آوری و تحلیل داده، نیروی انسانی EDC | تعداد نظرسنجی‌های اجراشده در هر نیمسال، درصد بازخوردهای تحلیل و اعمال‌شده، میانگین امتیاز کیفیت آموزش ترکیبی از دید دانشجویان |  | نظرسنجی‌های پایان ترم، چک‌لیست ارزیابی آموزشی، گزارش‌های EDC |  |  |

|  |  | دانشکده پزشکی برنامه عملیاتی آموزش ترکیبی-تلفیقی |  |  |  |  |  | کد: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | تاريخ تدوين: 9/08/1404 |  |  |
|  |  | هدف كلي: توسعه و نهادینه‌سازی آموزش ترکیبی در دانشکده پزشکی با هدف افزایش کیفیت آموزشی، دسترسی، و انعطاف‌پذیری یادگیری در دوره‌های علوم پایه و بالینی |  |  |  |  |  | تاريخ بازنگري: - |  |  |
|  |  | هدف اختصاصي : بهبود محتوای آموزشی |  |  |  |  |  |  |  |  |
| رديف | فعاليت ها |  | زمان شروع | زمان پايان | مجری | منابع مورد نياز | شاخص ارزيابي |  | نحوه جمع آوري داده ها | ميزان پيشرفت برنامه |  |
| 1 | تولید و به‌روزرسانی محتوای چندرسانه‌ای (ویدیو، پادکست، اسلایدهای تعاملی) |  | - | پایان 1401 | اساتید با پشتیبانی EDO | استاد درس، کارشناس چندرسانه‌ای، نرم‌افزار تولید محتوا، لپ‌تاپ، دوربین، میکروفون | تعداد محتوای چندرسانه‌ای تولیدشده در سال، درصد دروس دارای محتوای الکترونیکی |  | مستندات تولید محتوا، فرم ارزیابی کیفیت محتوا توسط EDC |  |  |
| 2 | سامان‌دهی بانک محتوای آموزشی الکترونیکی برای دروس علوم پایه و بالینی |  | - | مستمر | EDO و EDC و واحد فناوری اطلاعات | سرور یا فضای ذخیره‌سازی، نرم‌افزار مدیریت محتوا، نیروی IT، بودجه نگهداری | تعداد منابع بارگذاری‌شده در بانک محتوا، میانگین بازدید یا استفاده از محتوا، میزان رضایت کاربران از سهولت دسترسی |  | گزارش آماری از بانک محتوا (تعداد، نوع، بازدیدها) |  |  |

|  |  | دانشکده پزشکی برنامه عملیاتی آموزش ترکیبی-تلفیقی |  |  |  |  |  | کد: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | تاريخ تدوين: 9/08/1404 |  |  |
|  |  | هدف كلي: توسعه و نهادینه‌سازی آموزش ترکیبی در دانشکده پزشکی با هدف افزایش کیفیت آموزشی، دسترسی، و انعطاف‌پذیری یادگیری در دوره‌های علوم پایه و بالینی |  |  |  |  |  | تاريخ بازنگري: - |  |  |
|  |  | هدف اختصاصي : توسعه یادگیری خود محور و یادگیری مادام العمر |  |  |  |  |  |  |  |  |
| رديف | فعاليت ها |  | زمان شروع | زمان پايان | مجری | منابع مورد نياز | شاخص ارزيابي |  | نحوه جمع آوري داده ها | ميزان پيشرفت برنامه |  |
| 1 | ترویج فرهنگ استفاده از منابع آنلاین، کتابخانه دیجیتال و پلتفرم‌های آموزش جهانی |  | - | مستمر | کتابخانه دانشکده و EDO | دسترسی به کتابخانه دیجیتال، کارشناس کتابخانه، اینترنت پرسرعت | تعداد دوره‌ها و منابع معرفی‌شده به دانشجویان، درصد دانشجویان شرکت‌کننده در این دوره‌ها، میزان رضایت از کیفیت منابع معرفی‌شده |  | آمار ثبت‌نام دانشجویان در دوره ها و نظرسنجی از شرکت‌کنندگان |  |  |
| 2 | آموزش مهارت‌های یادگیری خودراهبر به دانشجویان |  | - | مستمر | EDO | مدرس و مشاور تحصیلی، کلاس یا سالن، بسته آموزشی، بودجه اجرایی | تعداد کارگاه‌های برگزارشده درصد شرکت‌کنندگان از کل دانشجویان میانگین رضایت از دوره‌ها |  | لیست حضور، فرم ارزیابی اثربخشی کارگاه، مصاحبه کوتاه با دانشجویان |  |  |
| 3 | طراحی فعالیت‌های یادگیری مستقل در کنار جلسات حضوری و مجازی |  | - | مستمر | اعضای هیئت علمی با مشاوره EDO | استاد درس، اسناد برنامه درسی، سامانه LMS، بسته آموزشی | تعداد فعالیت‌های خودراهبر طراحی‌شده، درصد دروس دارای مؤلفه یادگیری مستقل، میزان مشارکت دانشجویان در فعالیت‌ها |  | بررسی برنامه درسی و مستندات دروس |  |  |

|  |  | دانشکده پزشکی برنامه عملیاتی آموزش ترکیبی-تلفیقی |  |  |  |  |  | کد: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | تاريخ تدوين: 9/08/1404 |  |  |
|  |  | هدف كلي: توسعه و نهادینه‌سازی آموزش ترکیبی در دانشکده پزشکی با هدف افزایش کیفیت آموزشی، دسترسی، و انعطاف‌پذیری یادگیری در دوره‌های علوم پایه و بالینی |  |  |  |  |  | تاريخ بازنگري: - |  |  |
|  |  | هدف اختصاصي: تضمین کیفیت و ارزیابی مستمر برنامه |  |  |  |  |  |  |  |  |
| رديف | فعاليت ها |  | زمان شروع | زمان پايان | مجری | منابع مورد نياز | شاخص ارزيابي |  | نحوه جمع آوري داده ها | ميزان پيشرفت برنامه |  |
| 1 | تدوین شاخص‌های ارزیابی اثربخشی آموزش ترکیبی در دانشکده |  | - | مستمر | معاونت آموزشی | شورای آموزشی، اسناد و آیین‌نامه قبلی، نیروی انسانی دبیرخانه | وجود مستند نظام ارزیابی (بله/خیر)، تعداد شاخص‌های تعریف‌شده در نظام ارزیابی، تأیید نظام ارزیابی در شورای آموزشی دانشکده |  | مستندات تدوین‌شده، صورت‌جلسات شورای آموزشی |  |  |
| 2 | پایش مستمر نتایج آموزشی، میزان رضایت ذی‌نفعان و بازخوردها |  | - | مستمر | کمیته ارزشیابی | نیروی انسانی ارزیاب، فرم و چک‌لیست ارزیابی، نرم‌افزار تحلیل داده | تعداد دفعات پایش در هر نیمسال، درصد گزارش‌های پایش تحلیل‌شده و دارای بازخورد اصلاحی، میانگین امتیاز کیفیت در ارزیابی‌ها |  | فرم‌های ارزیابی، چک‌لیست‌های بازدید، گزارش‌های تحلیلی هر ترم |  |  |

|  |  | دانشکده پزشکی برنامه عملیاتی آموزش ترکیبی-تلفیقی |  |  |  |  |  | کد: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | تاريخ تدوين: 9/08/1404 |  |  |
|  |  | هدف كلي: توسعه و نهادینه‌سازی آموزش ترکیبی در دانشکده پزشکی با هدف افزایش کیفیت آموزشی، دسترسی، و انعطاف‌پذیری یادگیری در دوره‌های علوم پایه و بالینی |  |  |  |  |  | تاريخ بازنگري: - |  |  |
|  |  | هدف اختصاصي : گسترش همکاری های علمی و بین دانشگاهی |  |  |  |  |  |  |  |  |
| رديف | فعاليت ها |  | زمان شروع | زمان پايان | مجری | منابع مورد نياز | شاخص ارزيابي |  | نحوه جمع آوري داده ها | ميزان پيشرفت برنامه |  |
| 1 | توسعه همکاری با سایر دانشگاه‌ها در زمینه تولید محتوای مشترک و دوره‌های آنلاین |  | - | مستمر | معاونت آموزشی و روابط بین الملل دانشگاه | نیروی اداری معاونت آموزشی، بودجه سفر و مکاتبات، توافق‌نامه‌های همکاری | تعداد تفاهم‌نامه‌های همکاری آموزشی منعقدشده، تعداد پروژه‌ها یا دوره‌های مشترک برگزارشده |  | تفاهم‌نامه‌ها، گزارش اجرای دوره‌های مشترک، مستندات مکاتبات |  |  |
| 2 | شرکت فعال در طرح‌های ملی و بین‌المللی آموزش پزشکی دیجیتال |  | - | مستمر | نمایندگان منتخب گروههای آموزشی با همکاری EDO | اعضای منتخب گروه‌های آموزشی، بودجه حضور در جلسات، ارتباط اینترنتی و تجهیزات آنلاین | تعداد اعضای هیئت علمی شرکت‌کننده در شبکه‌ها، تعداد جلسات رسمی حضور در کارگروه‌ها، تعداد خروجی‌های علمی یا اجرایی حاصل از این مشارکت |  | گزارش حضور اعضا، صورت‌جلسات و مستندات فعالیت‌ها |  |  |
| 3 | انجام پژوهش و انتشار مقالات در زمینه آموزش ترکیبی |  | - | مستمر | اعضای هیئت علمی با مشاوره EDO | عضای هیئت علمی، دسترسی به پایگاه‌های داده علمی، کارشناس پژوهش و بودجه پژوهشی | تعداد طرح‌های پژوهشی تصویب‌شده، تعداد مقالات منتشرشده در مجلات علمی معتبر، تعداد ارائه‌های علمی در همایش‌های آموزش پزشکی |  | سوابق مقالات و طرح‌های پژوهشی مصوب |  |  |

چک لیست وضعیت موجود سال 1404

| شاخص | شش ماهه اول 1404 | شش ماهه دوم 1404 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |