Objective A-G1

- آموزش مربيان پرستاري بر اساس بسته هاي آموزشي برنامه عملياتي : الف- پرستاران شاغل در مراکز درماني : طبق جدول برنامه عملياتی ب- دانشجويان پرستاري : - طبق جدول زير : - تنظيم برنامه کار عملي يک ماهه در بخش نوزادان و NICU 1 ماه ديگر در اورژانس و ICU کودکان براي گروه دانشجويان در حال آموزش. جدول زماني برنامه عملياتي sp گروه برايG1 objective A برنامه; زمان مورد نظر; مسئول; محل; نحوه ارزيابي. 1- جلسات مشترک بين مدير گروه کودکان با اعضا مرکز مدیریت خدمات پریناتال استان از جمله معاون بهداشتي ،پشتيباني ،سئول آموزش مامايي 2- آموزش تيم مربيان پرستاري 3- آموزش پرستاران شاغل استان 4- گنجاندن موارد درسی بسته های آموزشی و احيای نوزاد جزو برنامه دانشجويان پرستاری; طي سالانه سالانه تا سال 1399 بطور مستمر; مدير گروه یا یکی از اعضا هیئت علمی نوزادان به نمایندگی از ایشان توسط اعضا هیئت علمی نوزادان+ تيم مربيان آموزش ديده پرستاري مسئول آموزش داشجويان پرستاری; معاونت درمان دانشگاه بيمارستان کودکان بیمارستان های سطح 2و 3 استان (بیمارستان های الزهرا ، مرند ، میانه ، مراغه ، سراب ، اهر ) دانشکده پرستاري مامايي; ارائه گزارش نظارت توسط مرکز مدیریت خدمات پریناتال استان نظارت توسط تيم اساتيد.

objective B-G1

ارتقاء روند آموزشي دستياران کودکان  بر اساس آموزش مبتني بر شواهد با  مورد توجه قرار دادن اداره بیماران سرپائی و آموزش درمحیط درمانگاه سرپائی

جدول زماني برنامه عملياتي sp  گروه برايG1 objective B

| برنامه | زمان مورد نظر | مسئول | محل | نحوه ارزيابي |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-اجراي برنامه هاي آموزشي EBM و CPC 2-آموزش دستیاران در درمانگاه سرپائی بر اساس EBM و CPC 3 -كارگاه هاي آموزش احياي نوزادو شیر مادر 4- استفاده از Port folio در آموزش دستیاران 5- استفاده از Log book الکترونیکی برای دستیاران کودکان | در ابتداي پذيرش هر دوره بطور مستمر در ابتداي پذيرش هر دوره از سال 95 ازسال 96 | اساتيد گروه زير نظر مدير گروه اساتيد گروه زير نظر مدير گروه اساتید نوزادان با همکاری SKILL LAB دانشکده پزشکی گروه کودکان (مسئول EDO گروه کودکان ) گروه کودکان (مسئول EDO گروه کودکان ) | بيمارستان کودکان درمانگاه سرپائی بیمارستان کودکان دانشکده پزشکی بیمارستان کودکان بیمارستان کودکان | معاون آموزشی گروه معاون آموزشی گروه |

هدف2- مشاركت در ارتقاء مداوم سطح علمي و  توانمندی های   دانش آموختگان و شاغلين مراكز بهداشتي و درماني درگير در امر سلامت مادران و  كودكان

اهداف راهبردي :

- مشاركت فعال در جهت اجراي طرح سطح بندي خدمات پري ناتال در سطح استان وكشور

- ارتقاء آموزش ساير نيروهاي دخيل در امر سلامت كودكان

- تلاش در جهت تربيت مربيان ايي كه متولي امر آموزش زير گروه هاي پزشكان بر اساس بسته هاي آموزشي طراحي شده گردند.

- ارتقاء سطح سلامت  آحاد جامعه از طريق آموزش

-- مشارکت  فعال در امر ثبت و پیشگیری از  ناهنجاری های مادر زادی بعنوان دومین علت شایع مرگ کودکان زیر 5 سال و نوزادان در استان

از آنجايی که سطح علمی و  نحوه عملکرد   دانش آموختگان و شاغلين مراكز بهداشتي و درماني درگير در امر سلامت كودكان نقش برجسته ايی در ارائه خدمات درمانی  ،پيشگيری و بازتوانی  به جامعه کودکان  استان  دارد لذا ارتقائ سطح علمی و توانمندی های  ا ين گروها يکی از اهداف مهم گروه کودکان  ميباشد  .  برای تحقق اين هدف گروه کودکان در صدد است  با همکاری  گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه 2 گروه مربی برای آموزش دستند کاران سلامت مادر و نوزاد  را آماده نماید .  هر کدام از   این گروه  مربیان شامل (  1 نفر پریناتولوژیست ، یک نفر فوق تخصص نوزادان ، یک  نفر کارشناس ارشد مامائی ، یک نفر کارشناس ارشد پرستاری نوزادان و یک نفر دستیار پزشکی اجتماعی می باشند )  این دو گروه  بسته های آموزشی را که با همکاری اعضای گروه  کودکان و زنان و دانشکده پرستاری و مامائی فراهم شده -و بر حسب الويت های مورد نياز   تعريف ميگردند - به  همه دستندر کاران سلامت مادر و نوزاد آموزش می دهند  . اين استراتژی بدين جهت مورد نظر قرار گرفته است که با استفاده از آن بتوان طيف وسيع تری از مخاطبيين  را آموزش داد .  از آجائیکه 29 بیمارستان در استان به ارائه خدمت به مادران و نوزادان و کودکان ارائه خدمت می نمایند آموزش های فوق به ترتیب توسط  هر دو  گروه مربیان در محل بیمارستان های سطح 2( مرند ، میانه ، اهر ، سراب ، مراغه ) و بیمارستان الزهرا  صورت گرفته و این بیمارستان ها بصورت مراکز معین مسئول گرد آوری فراگیران سطوح 1و2 بیمارستانی  زیر مجموعه خود براساس طرح سطح بندی می باشند .   از آنجائیکه آموزش در فیلد  واقعی رخ  میدهد این امر نوعی بازدید از مراکز نیز بوده و مشکلات از نزدیک مشاهده و تلاش در جهت رفع آن صورت میگیرد . این الگو مشابه روشی است که برای اولین بار در سال های 1970 در ایالات متحده امریکا برای سطح بندی خدمات مورد استفتده قرار گرفت . و  منجر به کاهش مرگ و میر نوزادان و مادران گردید و تا این زمان نیز ادامه دارد . کلیه این اقدامات زیر نظر مرکز مدیریت خدمات پریناتال استان در محل معاونت درمان و با همکاری گروه کودکان و زنان صورت گرفت .

جدول زماني برنامه عملياتي sp  گروه برايG2

| برنامه | زمان مورد نظر | مسئول | محل | نحوه ارزيابي |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1- برگزاری جلسه مشترک اعضای مرکز مدیریت خدمات پریناتال ، مدیر گروه زنان و کودکان و پزشکی اجتماعی زیر نظر ریاست دانشگاه 2- تهيه بسته های آموزشی مورد نظر بر حسب الويت ها 3- آموزش نظری و عملی 2 گروه مربيان بر اساس بسته های آموزشی فوق و ایجاد یک زبان مشترک بین مربیان 4- آموزش پزشکان عمومی و متخصص کودکان، پرستاران ، ماماها و تکنسین های بیهوشی شاغل در مراکز بهداشتی درمانی طی برنامه ريزی مشترک | سالانه بطور مستمر سالانه سالانه | دبیر کمیته ارتقاء سلامت مادر و نوزاد اعضای گروه های پریناتولوژی ، کودکان ، پزشکی اجتماعی و پرستاری مامائی زير نظر مدير گروه کودکان اعضای گروه های پریناتولوژی ، کودکان ، پزشکی اجتماعی و پرستاری مامائی زير نظر مدير گروه کودکان اعضای گروه مربیان زير نظر مرکز مدیریت خدمات پریناتال استان | دفتر رئیس دانشگاه بيمارستان کودکان بيمارستان کودکان والزهرا و دانشکده پرستاری و مامائی بیمارستان الزهرا بیمارستان های سطح 2( مرند ، میانه ، اهر ، سراب ، مراغه ) و بیمارستان الزهرا | گزارش به معاون سلامت گزارش به ریاست دانشگاه گزارش به ریاست دانشگاه گزارش به مرکز مدیریت خدمات پریناتال استان |

هدف 3- توسعه دوره هاي تکميلي و دستياري به منظور ارتقاء فعاليت هاي تخصصي و فوق تخصصی  براي ارائه خدمات آموزشي ،پژوهشي و درماني

اهداف راهبردي :

- گسترش رشته های فوق تخصصی قلب کودکان ، ریه کودکان ، عفونی کودکان ، اعصاب کودکان ،  خون و انکولوژی کودکان و Neurorehabilitation  با توجه به نیاز کشور و استان

- مشارکت فعال  در امر سازماندهی نظام انتقال نوزادان و مادران استان آذربایجان شرقی و تلاش در زمینه ایجاد طب انتقال

- تلاش در جهت پيشگيري از آسيبها وعوارض بيماريها ودر صورت بروز بازتواني

- ارتقاء سطح  سلامت آحاد جامعه از طريق آموزش

:OBJECTIVE A-G3

پذيرش   حداقل  یک  نفر  دستيار   فوق تخصصی قلب اطفال   ، یک نفر دستیار فوق تخصصی خون و انکولوژی اطفال ، یک نفر دستیارفوق تخصص ریه اطفال ، یک نفر دستیار فوق تخصص عفونی اطفال ، یک نفر دستیار فوق تخصص اعصاب اطفال در سال  و آموزش آنها طبق کوریکولوم وزارت   تا   سال 1399

جدول زماني برنامه عملياتي sp  گروه براي AG3  objective:

| برنامه | زمان مورد نظر | مسئول | محل | نحوه ارزيابي |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-برگزاري جلسه مشترک مدير گروه ومعاون آموزشي گروه و اساتید رشته های فوق ریاست دانشکده پزشکی 2- تعیین نیاز های آموزشی پژوهشی برای تائید رشته های دستایاری فوق تخصص فوق 3- رفع کمبود های آموزشی و پژوهشی مورد نیاز 2 رشته فوق تخصصی فوق 2- جذب دستیاران فوق تخصصی اعصاب ، ریه ، عفونی ، خون و قلب تدوين برنامه آموزشي دستیاران فوق تخصصی | اسفند ماه 95 آخر اسفند 95 تیرماه 96 تا پایان سال 99 | مدیر گروه کارشناسان دانشکده پزشکی با مسئولین بخش های قلب و خون مديرگروه با همکاری ریاست دانشکده پزشکی اساتید گروه های خون و انکولوژی و قلب و ریه و عفونی و اعصاب | دفتر ریاست دانشکده پزشکی بیمارستان کودکان و شهید مدنی بیمارستان کودکان و شهید مدنی بيمارستان کودکان و شهید مدنی | گزارش به ریاست دانشکده پزشکی گزارش به ریاست دانشکده پزشکی گزارش به ریاست دانشکده پزشکی گزارش به مدیر گروه و ریاست دانشکده پزشکی |

:OBJECTIVE B-G3

اعزام 2 نفر متخصص کودکان و 2 نفر متخصص طب  اورژانس   به خارج از کشور برای فراگیری و کسب دانش مربوط به طب انتقال کودکان و نوزادان   ( ترانسپورت )

جدول زماني برنامه عملياتي sp  گروه براي3 AG  objective:

| برنامه | زمان مورد نظر | مسئول | محل | نحوه ارزيابي |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-برگزاري جلسه مشترک مدير گروه ومعاون آموزشي گروه کودکان و طب اورژانس و اساتید طب اورژانس وریاست دانشکده پزشکی 2- جذب دستیاران فوق تخصصی طب انتقال و اعزام به کشور هائی چون کانادا و یا استرالیا | سالانه مهر ماه سال 96 | مدیر گروه مديرگروه با همکاری ریاست دانشکده پزشکی | دفتر ریاست دانشکده پزشکی یکی از کشورهای با تجربه در امر انتقال | گزارش به ریاست دانشکده پزشکی گزارش به ریاست دانشکده پزشکی |

OBJECTIVE C- G3 :

اعزام  هر یک از اساتید هیئت علمی نوزادان  به خارج از کشور برای فراگیری و کسب دانش مربوط به دوره های فلوشیپی   مرتبط با رشته فوق تخصصی  نوزادان ( از جمله1- آسیب های مغزی و  Neurorehabilitation 2- اداره نوزادان با مشکلات قلبی و نیازمند مداخلات جراحی قلب 3- سلامت جنین و پریناتولوژی )

جدول زماني برنامه عملياتي sp  گروه براي3 C- G  objective:

| برنامه | زمان مورد نظر | م ئول | محل | نحوه ارزيابي |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-برگزاري جلسه مشترک مدير گروه ومعاون آموزشي گروه کودکان و اساتید نوزادان وریاست دانشکده پزشکی 2- اعزام همکاران فوق تخصصی بر حسب الویت گروه و به ترتیب به کشور هائی چون کانادا و یا استرالیا | سالانه تا پایان سال 99 | مدیر گروه مديرگروه با همکاری ریاست دانشکده پزشکی | دفتر ریاست دانشکده پزشکی یکی از کشورهای با تجربه در آموزش فلوشیپی فوق | گزارش به ریاست دانشکده پزشکی گزارش به ریاست دانشکده پزشکی |

هدف 4- توسعه ارتباط آموزشي و پژوهشي  با ساير مراکز و مجامع علمي استاني ،کشوري و بين المللي

اين هدف به منظور ارتقاء سطح علمي اساتيد  و به روز بودن اطلاعات آنها و  بهره مندي از آخرين دستاورد هاي علمي کشور و جهان ميباشد  ، همچنين اطلاع رساني به ساير همکاران در ديگر نقاط کشور و جهان  از دستاورد هاي علمي انجام شده در گروه کودکان ميباشد .

اهداف راهبردی :

بستر سازی برای مشارکت کليه اعضای هيئت علمی ،دستياران ،و دانشجويان گروه پزشکی در امر پژوهش و توليد علم .

- تربيت پزشکان  فوق تخصص، متخصص کودکان وعمومی توانمند که قادر به ارئه خدمات مناسب در سيستم بهداشتی درمانی  و کشور باشند.

- توانمند سازی   ساير نيروهای دخيل در امر سلامت مادران و کودکان ماماها ،پرستاران

- گسترش ارتباطات علمی و پژوهشی با دانشگاه های داخل و خارج از کشور

- مشارکت فعال  در امر سازماندهی نظام انتقال نوزادان و مادران استان آذربایجان شرقی و تلاش در زمینه ایجاد طب انتقال

- ارتقا سطح زبان انگليسی اعضای هيئت  علمی

- ارتقاء توانمنديهاي اعضاي هيئت علمي و افزايش امکانات لازم براي پژوهش

OBJECTIVE A-G4

برگزاري حداقل یک  همايش علمي کشوری در سال با عناوين مربوط به کودکان با همكاري دانشگاه تا سال 1399

OBJECTIVE B-G4

انجام حداقل 3 تحقيق مشترک ، با ساير دانشگاه های علوم پزشکی کشور با  همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه تا سال 1399

هدف 9- مشارکت فعال در جهت ارائه آموزش هاي  مورد نيازآحاد جامعه به عنوان اصلي ترين محور سلامت .

اهداف راهبردي :

- ارتقاء آموزش ساير نيروهاي دخيل در امر سلامت مادران وكودكان (ماماها ، پرستاران)

- ارتقاء سطح  سلا مت آحاد جامعه از طريق آموزش

- تلاش در جهت پيشگيری از حوادث و مسمومیت ها ( بعنوان اولین علت مرگ کودکان 59-2 ماهه)  و عوارض بيماريها و در صورت بروز بازتوانی آنها

-  مشارکت  فعال در امر ثبت و پیشگیری از  ناهنجاری های مادر زادی بعنوان دومین علت شایع مرگ کودکان زیر 5 سال و نوزادان در استان

OBJECTIVE  A-G9

همکاري در جهت تنظيم پمفلت هاي آموزشي ارائه شده توسط مرکز بهداشت استان براي اطلاع رساني بهتر به مردم و کارکنان بهداشتي

| برنامه | زمان مورد نظر | مسئول | محل | نحوه ارزيابي |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-تعيين اولويت هاي و نيازهاي جامعه 2- تهيه وتنظيم پمفلت هاِي آموزشي | سالانه سالانه | رابط گروه با همکاري مرکز بهداشت استان زير گروه هاي گروه کودکان (عفوني .خون و..) | بيمارستان کودکان بيمارستان کودکان |  |

OBJECTIVE  B-G9

مشارکت در تهيه برنامه هاي راديويي و تلويزيوني جهت  ارائه آموزش هاي  مورد نيازآحاد جامعه تا سال 1399

| برنامه | زمان مورد نظر | مسئول | محل | نحوه ارزيابي |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1- تعيين اولويت هاي و نيازهاي جامعه 2- تهيه و تنظيم برنامه هاي آموزشي راديويي و تلويزيوني | سالانه در طول برنامه با نظر صدا و سيما در طی سال های 95-99 | رابط گروه با همکاري معاونت بهداشتي و معاونت سلامت دانشگاه و صدا و سيما زير گروه هاي گروه کودکان(عفوني .خون و..) | معاونت بهداشتي دانشگاه بيمارستان کودکان |  |  |

OBJECTIVE  C-G9

ارائه پمفلت هاي آموزشي براي خانواده ها  در رابطه با بيماري فرزند خويش موقع ترخيص از بيمارستان

هر يک از زير گروه هاي گروه کودکان براي شايعترين بيماري هاي مبتلا به کودکان  جزوه هاي آموزشي تهيه خواهد نمود و در زمان ترخيص به خانواده تحويل ميدهد تاشناخت نسبت به بيماري فرزند اشان  را افزايش دهد و در صورت لزوم  اقدامات پيشگيري مورد نياز در آن مورد تاكيد قرار گيرد.اين امر ابتدا براي بيماري هاي شايع تر انجام ميگيرد.

| برنامه | زمان مورد نظر | مسئول | محل | نحوه ارزيابي |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-تعيين اولويت ها و نيازها در زير گروه ها 2-تهيه پمفلت ها ي آموزشي وارائه آنها | هر سال هر سال | مسئول بخش ها(عفوني ،خون و...)با همکاري مدير گروه اعضاي گروه زير نظر مسئول گروه | بيمارستان کودکان بيمارستان كودكان |  |