## Sheet1
جدول پروژه های عمرانی در حال ساخت توسط خیرین حقیقی/ بنگاه ه و شرکت های اقتصادی/ سازمان های مردم نهاد و موسسات خیریه دانشگاه علوم پزشکی تبریز سال 1402
| عنوان پروژه |  | سال احداث |  | میزان مشارکت خیر |  | درصد پیشرفت پروژه | سال شروع پروژه | سال پایان پروژه | میزان مشارکت ریالی سال جاری
تعداد پروژه های خیر ساز
|  |  | جدید | در حال احداث | کامل خیر ساز | مشارکت با دانشگاه |  |  |  | خیر حقیقی | بنگاه و شرکت اقتصادی | سازمان های مردم نهاد و موسسات خیریه | سایر
سال 1402
احداث بیمارستان
| توسعه بیمارستان بخش ICU( تخت ICU) | 1 | ü |  | ü |  | 10 درصد | 1402 | 1402 |  |  |  | سایر
بخش CCU( تخت CCU)
بخش دیالیز( تخت دیالیز)
سایر
| احداث و توسعه درمانگاه/ کلینیک/ پلی کلینیک | 1 |  | ü | ü |  | 90 درصد | 1401 | 1402 |  |  |  | 10000000000
احداث و توسعه خانه بهداشت
احداث و توسعه مرکز خدمات جامع سلامت
احداث و توسعه پایگاه بهداشتی
احداث و توسعه مرکز فوریت های پزشکی
| احداث و توسعه واحد های آموزشی | [11 empty] | 2000000000
| احداث و توسعه واحدهای پژوهشی | [11 empty] | 2000000000
احداث و توسعه همراه سرا
| خوابگاه دانشجویی | [11 empty] | 2000000000
سایر
سایر | توسعه بخش کودک و نوجوان به دو بخش دختر و پسر بصورت مجزا | 2 |  | ü | ü |  | 40 | 1402 | 1402
| توسعه آزمایشگاه وانتقال به محل جدید در دپارتمان پاراکلینیک | 1 |  | ü | ü |  | 90 | 1402 | 1402 |  |  |  | 6000000000
| توسعه واحد فیزیوتراپی و انتقال به محل جدید در دپارتمان پاراکلینیک فیزیوتراپی | 1 |  | ü | ü |  | 90 | 1402 | 1402 |  |  |  | 1000000000
| ایجاد و انتقال واحدهای گفتاردرمانی و کاردرمانی به محل جدید در دپارتمان پاراکلینیک | 1 |  | ü | ü |  | 90 | 1402 | 1402 |  |  |  | 2000000000
| توسعه واحد تصویربرداری و ایجاد در محل ساختمان پاراکلینیک تصویربرداری | 1 |  | ü | ü |  | 90 | 1402 | 1402 |  |  |  | سایر
| ایجاد واحد MRI | 1 |  | ü | ü |  | 70 | 1401 | 1402 |  |  |  | 50000000000
| توسعه بخش ECT | 1 |  | ü | ü |  | 90 | 1402 | 1402 |  |  |  | سایر
| توسعه بخش داخلی | 1 | ü |  | ü |  | 20 | 1402 | 1402 |  |  |  | سایر
| طراحی و بازسازی لابی بیمارستان | 1 |  | ü | ü |  | 70 | 1402 | 1402 |  |  |  | 10000000000
| بازسازی بخش های روانپزشکی استاندارد در ساختمان امام حسین به شش بخش | 6 |  | ü | ü |  | 90 | 1402 | 1402 |  |  |  | 35000000000
| بازسازی و تغییر کاربری واحد جوشکاری به واحد تربیت بدنی | 1 |  | ü | ü |  | 90 | 1402 | 1402 |  |  |  | سایر
| ایجاد و توسعه دپارتمان آموزش و پژوهش (گروه روانپزشکی،مرکز تحقیقات،معاونت آموزشی و...) | 3 |  | ü | ü |  | 90 | 1402 | 1402 |  |  |  | سایر
| بازسازی محل سپتیک بیمارستان و انتقال انبار امین اموال به این محل | 2 |  | ü | ü |  | 100 | 1402 | 1402 |  |  |  | 3000000000
| تغییر کابری واحد جوشکاری به کاردرمانی متمرکز | 1 |  | ü | ü |  | 80 | 1402 | 1402 |  |  |  | سایر
| ساماندهی زمین فوتبال بیمارستان | 1 |  | ü | ü |  | 90 | 1402 | 1402 |  |  |  | سایر
| ساماندهای گلخانه مجاور زمین چمن | 1 |  | ü | ü |  | 100 | 1402 | 1401 |  |  |  | سایر
| ایجاد 4 کلاس های آموزشی استاندارد با امکانات مصاحبه با بیماران روان | 4 |  | ü | ü |  | 100 | 1402 | 1401 |  |  |  | 5000000000
| بازسازی و بهره برداری از سالن همایش مرکز | 1 |  | ü | ü |  | 100 | 1402 | 1401 |  |  |  | 6000000000
| ایجاد رمپ در محل ساختمان امام حسین | 1 |  | ü | ü |  | 50 | 1402 | 1402 |  |  |  | سایر
اداره­کل سازمان های مردم نهاد و خیرین سلامت
کد فرم :۰۰۵ -