|  |
| --- |
| **Objective A-G1** |
| 1. **آموزش مربيان پرستاري بر اساس بسته هاي آموزشي**

برنامه عملياتي :الف- پرستاران شاغل در مراکز درماني :طبق جدول برنامه عملياتی ب- دانشجويان پرستاري : * + طبق جدول زير :
	+ تنظيم برنامه کار عملي يک ماهه در بخش نوزادان و NICU 1 ماه ديگر در اورژانس و ICU کودکان براي گروه دانشجويان در حال آموزش.

جدول زماني برنامه عملياتي sp گروه برايG1 objective A

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| برنامه | زمان مورد نظر | مسئول | محل | نحوه ارزيابي |
| 1- جلسات مشترک بين مدير گروه کودکان با اعضا مرکز مدیریت خدمات پریناتال استان از جمله معاون بهداشتي ،پشتيباني ،سئول آموزش مامايي2- آموزش تيم مربيان پرستاري3- آموزش پرستاران شاغل استان4- گنجاندن موارد درسی بسته های آموزشی و احيای نوزاد جزو برنامه دانشجويان پرستاری | طي سالانه سالانهتا سال 1399بطور مستمر | مدير گروه یا یکی از اعضا هیئت علمی نوزادان به نمایندگی از ایشان توسط اعضا هیئت علمی نوزادان+ تيم مربيان آموزش ديده پرستاريمسئول آموزش داشجويان پرستاری | معاونت درمان دانشگاه بيمارستان کودکان بیمارستان های سطح 2و 3 استان (بیمارستان های الزهرا ، مرند ، میانه ، مراغه ، سراب ، اهر )دانشکده پرستاري مامايي | ارائه گزارش  نظارت توسط مرکز مدیریت خدمات پریناتال استاننظارت توسط تيم اساتيد |

 |

**objective B-G1**

ارتقاء روند آموزشي دستياران کودکان بر اساس آموزش مبتني بر شواهد با مورد توجه قرار دادن اداره بیماران سرپائی و آموزش درمحیط درمانگاه سرپائی

جدول زماني برنامه عملياتي **sp** گروه براي**G1 objective B**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| برنامه | زمان مورد نظر | مسئول | محل | نحوه ارزيابي |
| 1-اجراي برنامه هاي آموزشي EBM و CPC 2-آموزش دستیاران در درمانگاه سرپائی بر اساس EBM و CPC 3 -كارگاه هاي آموزش احياي نوزادو شیر مادر  4- استفاده از Port folio در آموزش دستیاران 5- استفاده از Log book الکترونیکی برای دستیاران کودکان  | در ابتداي پذيرش هر دورهبطور مستمردر ابتداي پذيرشهر دورهاز سال 95  ازسال 96 |  اساتيد گروه زير نظر مدير گروهاساتيد گروه زير نظر مدير گروهاساتید نوزادان با همکاری SKILL LAB دانشکده پزشکی گروه کودکان (مسئول EDO گروه کودکان )گروه کودکان (مسئول EDO گروه کودکان ) | بيمارستان کودکان درمانگاه سرپائی بیمارستان کودکان دانشکده پزشکیبیمارستان کودکانبیمارستان کودکان | معاون آموزشی گروه معاون آموزشی گروه |

**هدف2- مشاركت در ارتقاء مداوم سطح علمي و توانمندی های دانش آموختگان و شاغلين مراكز بهداشتي و درماني درگير در امر سلامت مادران و كودكان**

**اهداف راهبردي :**

**- مشاركت فعال در جهت اجراي طرح سطح بندي خدمات پري ناتال در سطح استان وكشور**

**- ارتقاء آموزش ساير نيروهاي دخيل در امر سلامت كودكان**

**- تلاش در جهت تربيت مربيان ايي كه متولي امر آموزش زير گروه هاي پزشكان بر اساس بسته هاي آموزشي طراحي شده گردند.**

**- ارتقاء سطح سلامت آحاد جامعه از طريق آموزش**

***--* مشارکت فعال در امر ثبت و پیشگیری از ناهنجاری های مادر زادی بعنوان دومین علت شایع مرگ کودکان زیر 5 سال و نوزادان در استان**

**از آنجايی که سطح علمی و نحوه عملکرد دانش آموختگان و شاغلين مراكز بهداشتي و درماني درگير در امر سلامت كودكان نقش برجسته ايی در ارائه خدمات درمانی ،پيشگيری و بازتوانی به جامعه کودکان استان دارد لذا ارتقائ سطح علمی و توانمندی های ا ين گروها يکی از اهداف مهم گروه کودکان ميباشد . برای تحقق اين هدف گروه کودکان در صدد است با همکاری گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه 2 گروه مربی برای آموزش دستند کاران سلامت مادر و نوزاد را آماده نماید . هر کدام از این گروه مربیان شامل ( 1 نفر پریناتولوژیست ، یک نفر فوق تخصص نوزادان ، یک نفر کارشناس ارشد مامائی ، یک نفر کارشناس ارشد پرستاری نوزادان و یک نفر دستیار پزشکی اجتماعی می باشند ) این دو گروه بسته های آموزشی را که با همکاری اعضای گروه کودکان و زنان و دانشکده پرستاری و مامائی فراهم شده -و بر حسب الويت های مورد نياز تعريف ميگردند - به همه دستندر کاران سلامت مادر و نوزاد آموزش می دهند . اين استراتژی بدين جهت مورد نظر قرار گرفته است که با استفاده از آن بتوان طيف وسيع تری از مخاطبيين را آموزش داد . از آجائیکه 29 بیمارستان در استان به ارائه خدمت به مادران و نوزادان و کودکان ارائه خدمت می نمایند آموزش های فوق به ترتیب توسط هر دو گروه مربیان در محل بیمارستان های سطح 2( مرند ، میانه ، اهر ، سراب ، مراغه ) و بیمارستان الزهرا صورت گرفته و این بیمارستان ها بصورت مراکز معین مسئول گرد آوری فراگیران سطوح 1و2 بیمارستانی زیر مجموعه خود براساس طرح سطح بندی می باشند . از آنجائیکه آموزش در فیلد واقعی رخ میدهد این امر نوعی بازدید از مراکز نیز بوده و مشکلات از نزدیک مشاهده و تلاش در جهت رفع آن صورت میگیرد . این الگو مشابه روشی است که برای اولین بار در سال های 1970 در ایالات متحده امریکا برای سطح بندی خدمات مورد استفتده قرار گرفت . و منجر به کاهش مرگ و میر نوزادان و مادران گردید و تا این زمان نیز ادامه دارد . کلیه این اقدامات زیر نظر مرکز مدیریت خدمات پریناتال استان در محل معاونت درمان و با همکاری گروه کودکان و زنان صورت گرفت .**

**جدول زماني برنامه عملياتي sp گروه برايG2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **برنامه** | **زمان مورد نظر** | **مسئول** | **محل** | **نحوه ارزيابي** |
| **1- برگزاری جلسه مشترک اعضای مرکز مدیریت خدمات پریناتال ، مدیر گروه زنان و کودکان و پزشکی اجتماعی زیر نظر ریاست دانشگاه** **2- تهيه بسته های آموزشی مورد نظر بر حسب الويت ها****3- آموزش نظری و عملی 2 گروه مربيان بر اساس بسته های آموزشی فوق و ایجاد یک زبان مشترک بین مربیان** **4- آموزش پزشکان عمومی و متخصص کودکان، پرستاران ، ماماها و تکنسین های بیهوشی شاغل در مراکز بهداشتی درمانی طی برنامه ريزی مشترک**  | **سالانه** **بطور مستمر****سالانه****سالانه** |  **دبیر کمیته ارتقاء سلامت مادر و نوزاد** **اعضای گروه های پریناتولوژی ، کودکان ، پزشکی اجتماعی و پرستاری مامائی زير نظر مدير گروه کودکان** **اعضای گروه های پریناتولوژی ، کودکان ، پزشکی اجتماعی و پرستاری مامائی زير نظر مدير گروه کودکان** **اعضای گروه مربیان زير نظر مرکز مدیریت خدمات پریناتال استان**  |  **دفتر رئیس دانشگاه** **بيمارستان کودکان****بيمارستان کودکان****والزهرا و دانشکده پرستاری و مامائی** **بیمارستان الزهرا****بیمارستان های سطح 2( مرند ، میانه ، اهر ، سراب ، مراغه ) و بیمارستان الزهرا**  | **گزارش به معاون سلامت** **گزارش به ریاست دانشگاه** **گزارش به ریاست دانشگاه** **گزارش به مرکز مدیریت خدمات پریناتال استان**  |

**هدف 3- توسعه دوره هاي تکميلي و دستياري به منظور ارتقاء فعاليت هاي تخصصي و فوق تخصصی براي ارائه خدمات آموزشي ،پژوهشي و درماني**

**اهداف راهبردي :**

1. **گسترش رشته های فوق تخصصی قلب کودکان ، ریه کودکان ، عفونی کودکان ، اعصاب کودکان ، خون و انکولوژی کودکان و Neurorehabilitation با توجه به نیاز کشور و استان**
2. **مشارکت فعال در امر سازماندهی نظام انتقال نوزادان و مادران استان آذربایجان شرقی و تلاش در زمینه ایجاد طب انتقال**
3. **تلاش در جهت پيشگيري از آسيبها وعوارض بيماريها ودر صورت بروز بازتواني**
4. **ارتقاء سطح سلامت آحاد جامعه از طريق آموزش**

**:OBJECTIVE A-G3**

**پذيرش حداقل یک نفر دستيار فوق تخصصی قلب اطفال ، یک نفر دستیار فوق تخصصی خون و انکولوژی اطفال ، یک نفر دستیارفوق تخصص ریه اطفال ، یک نفر دستیار فوق تخصص عفونی اطفال ، یک نفر دستیار فوق تخصص اعصاب اطفال در سال و آموزش آنها طبق کوریکولوم وزارت تا سال 1399**

**جدول زماني برنامه عملياتي sp گروه براي AG3 objective:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **برنامه** | **زمان مورد نظر** | **مسئول** | **محل** | **نحوه ارزيابي** |
| **1-برگزاري جلسه مشترک مدير گروه ومعاون آموزشي گروه و اساتید رشته های فوق ریاست دانشکده پزشکی** **2- تعیین نیاز های آموزشی پژوهشی برای تائید رشته های دستایاری فوق تخصص فوق** **3- رفع کمبود های آموزشی و پژوهشی مورد نیاز 2 رشته فوق تخصصی فوق** **2- جذب دستیاران فوق تخصصی اعصاب ، ریه ، عفونی ، خون و قلب تدوين برنامه آموزشي دستیاران فوق تخصصی**  | **اسفند ماه 95****آخر اسفند 95****تیرماه 96** **تا پایان سال 99** | **مدیر گروه**  **کارشناسان دانشکده پزشکی با مسئولین بخش های قلب و خون** **مديرگروه با همکاری ریاست دانشکده پزشکی** **اساتید گروه های خون و انکولوژی و قلب و ریه و عفونی و اعصاب** |  **دفتر ریاست دانشکده پزشکی**  **بیمارستان کودکان و شهید مدنی** **بیمارستان کودکان و شهید مدنی** **بيمارستان کودکان و شهید مدنی** | **گزارش به ریاست دانشکده پزشکی** **گزارش به ریاست دانشکده پزشکی****گزارش به ریاست دانشکده پزشکی****گزارش به مدیر گروه و ریاست دانشکده پزشکی** |

**:OBJECTIVE B-G3**

 **اعزام 2 نفر متخصص کودکان و 2 نفر متخصص طب اورژانس به خارج از کشور برای فراگیری و کسب دانش مربوط به طب انتقال کودکان و نوزادان ( ترانسپورت )**

 **جدول زماني برنامه عملياتي sp گروه براي3 AG objective:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **برنامه** | **زمان مورد نظر** | **مسئول** | **محل** | **نحوه ارزيابي** |
| 1-برگزاري جلسه مشترک مدير گروه ومعاون آموزشي گروه کودکان و طب اورژانس و اساتید طب اورژانس وریاست دانشکده پزشکی 2- جذب دستیاران فوق تخصصی طب انتقال و اعزام به کشور هائی چون کانادا و یا استرالیا  |  سالانه مهر ماه سال 96  | مدیر گروه مديرگروه با همکاری ریاست دانشکده پزشکی  |  دفتر ریاست دانشکده پزشکی یکی از کشورهای با تجربه در امر انتقال  | گزارش به ریاست دانشکده پزشکی گزارش به ریاست دانشکده پزشکی |

**OBJECTIVE C- G3 :**

 **اعزام هر یک از اساتید هیئت علمی نوزادان به خارج از کشور برای فراگیری و کسب دانش مربوط به دوره های فلوشیپی مرتبط با رشته فوق تخصصی نوزادان ( از جمله1- آسیب های مغزی و** Neurorehabilitation **2- اداره نوزادان با مشکلات قلبی و نیازمند مداخلات جراحی قلب 3- سلامت جنین و پریناتولوژی )**

**جدول زماني برنامه عملياتي sp گروه براي3 C- G objective:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **برنامه** | **زمان مورد نظر** | **مئول** | **محل** | **نحوه ارزيابي** |
| 1-برگزاري جلسه مشترک مدير گروه ومعاون آموزشي گروه کودکان و اساتید نوزادان وریاست دانشکده پزشکی 2- اعزام همکاران فوق تخصصی بر حسب الویت گروه و به ترتیب به کشور هائی چون کانادا و یا استرالیا  |  سالانه تا پایان سال 99 | مدیر گروه مديرگروه با همکاری ریاست دانشکده پزشکی  |  دفتر ریاست دانشکده پزشکی یکی از کشورهای با تجربه در آموزش فلوشیپی فوق  | گزارش به ریاست دانشکده پزشکی گزارش به ریاست دانشکده پزشکی |

**هدف 4- توسعه ارتباط آموزشي و پژوهشي با ساير مراکز و مجامع علمي استاني ،کشوري و بين المللي**

**اين هدف به منظور ارتقاء سطح علمي اساتيد و به روز بودن اطلاعات آنها و بهره مندي از آخرين دستاورد هاي علمي کشور و جهان ميباشد ، همچنين اطلاع رساني به ساير همکاران در ديگر نقاط کشور و جهان از دستاورد هاي علمي انجام شده در گروه کودکان ميباشد .**

**اهداف راهبردی :**

 **بستر سازی برای مشارکت کليه اعضای هيئت علمی ،دستياران ،و دانشجويان گروه پزشکی در امر پژوهش و توليد علم .**

* **تربيت پزشکان فوق تخصص، متخصص کودکان وعمومی توانمند که قادر به ارئه خدمات مناسب در سيستم بهداشتی درمانی و کشور باشند.**
* **توانمند سازی ساير نيروهای دخيل در امر سلامت مادران و کودکان ماماها ،پرستاران**
* **گسترش ارتباطات علمی و پژوهشی با دانشگاه های داخل و خارج از کشور**
* **مشارکت فعال در امر سازماندهی نظام انتقال نوزادان و مادران استان آذربایجان شرقی و تلاش در زمینه ایجاد طب انتقال**
* **ارتقا سطح زبان انگليسی اعضای هيئت علمی**
* **ارتقاء توانمنديهاي اعضاي هيئت علمي و افزايش امکانات لازم براي پژوهش**

**OBJECTIVE A-G4**

 **برگزاري حداقل یک همايش علمي کشوری در سال با عناوين مربوط به کودکان با همكاري دانشگاه تا سال 1399**

**OBJECTIVE B-G4**

**انجام حداقل 3 تحقيق مشترک ، با ساير دانشگاه های علوم پزشکی کشور با همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه تا سال 1399**

**هدف 9- مشارکت فعال در جهت ارائه آموزش هاي مورد نيازآحاد جامعه به عنوان اصلي ترين محور سلامت .**

**اهداف راهبردي :**

- ارتقاء آموزش ساير نيروهاي دخيل در امر سلامت مادران وكودكان (ماماها ، پرستاران)

 - ارتقاء سطح سلا مت آحاد جامعه از طريق آموزش

 - تلاش در جهت پيشگيری از **حوادث و مسمومیت ها ( بعنوان اولین علت مرگ کودکان 59-2 ماهه**) و عوارض بيماريها و در صورت بروز بازتوانی آنها

 - **مشارکت فعال در امر ثبت و پیشگیری از ناهنجاری های مادر زادی بعنوان دومین علت شایع مرگ کودکان زیر 5 سال و نوزادان در استان**

 **OBJECTIVE A-G9**

 **همکاري در جهت تنظيم پمفلت هاي آموزشي ارائه شده توسط مرکز بهداشت استان براي اطلاع رساني بهتر به مردم و کارکنان بهداشتي**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| برنامه | زمان مورد نظر | مسئول | محل | نحوه ارزيابي |
| 1-تعيين اولويت هاي و نيازهاي جامعه2- تهيه وتنظيم پمفلت هاِي آموزشي |  سالانهسالانه | رابط گروه با همکاري مرکز بهداشت استانزير گروه هاي گروه کودکان(عفوني .خون و..)  | بيمارستان کودکانبيمارستان کودکان |  |

**OBJECTIVE B-G9**

**مشارکت در تهيه برنامه هاي راديويي و تلويزيوني جهت ارائه آموزش هاي مورد نيازآحاد جامعه تا سال 1399**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| برنامه | زمان مورد نظر | مسئول | محل | نحوه ارزيابي |  |
| 1- تعيين اولويت هاي و نيازهاي جامعه2- تهيه و تنظيم برنامه هاي آموزشي راديويي و تلويزيوني  |  سالانه در طول برنامه با نظر صدا و سيما در طی سال های 95-99 | رابط گروه با همکاري معاونت بهداشتي و معاونت سلامت دانشگاه و صدا و سيما زير گروه هاي گروه کودکان(عفوني .خون و..)  | معاونت بهداشتي دانشگاه بيمارستان کودکان |  |

 **OBJECTIVE C-G9**

 **ارائه پمفلت هاي آموزشي براي خانواده ها در رابطه با بيماري فرزند خويش موقع ترخيص از بيمارستان**

هر يک از زير گروه هاي گروه کودکان براي شايعترين بيماري هاي مبتلا به کودکان جزوه هاي آموزشي تهيه خواهد نمود و در زمان ترخيص به خانواده تحويل ميدهد تاشناخت نسبت به بيماري فرزند اشان را افزايش دهد و در صورت لزوم اقدامات پيشگيري مورد نياز در آن مورد تاكيد قرار گيرد.اين امر ابتدا براي بيماري هاي شايع تر انجام ميگيرد.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| برنامه | زمان مورد نظر | مسئول | محل | نحوه ارزيابي |
| 1-تعيين اولويت ها و نيازها در زير گروه ها 2-تهيه پمفلت ها ي آموزشي وارائه آنها |  هر سال هر سال |  مسئول بخش ها(عفوني ،خون و...)با همکاري مدير گروهاعضاي گروه زير نظر مسئول گروه | بيمارستان کودکانبيمارستان كودكان |  |